Таблица 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Жердевского муниципального округа

Тамбовской области «Доступная среда»  за период январь - июнь  2024 года

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Запланиро ванные | Достигну тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Основное мероприятие: «Предоставление государственных гарантий инвалидам» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Адаптация учреждений культуры (оборудование входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, приобретение кресел-колясок для перемещения МГН внутри зоны оказания услуг и др.) | Отдел культуры, архивного дела и туризма администрации Жердевского муниципального округа | Финансирование не осуществлялось, достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | 63 | 50 | Финансирование не осуществлялось |
| 2.2 | Адаптация учреждений физической культуры и спорта (проведение работ по адаптации спортивных сооружений, включая реконструкцию и ремонт входных групп, лестниц, пандусных съездов, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, приобретение кресел-колясок для перемещения МГН внутри зоны оказания услуг и др.) | Отдел по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Жердевского муниципального округа | Достижение целевых значений мероприятия были достигнуты в предыдущие годы реализации программы | 100 | 100 | - |
| 2.3 | Создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Управление образования администрации Жердевского муниципального округа | Финансирование не осуществлялось, достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | 40 | 40 | Финансирование не осуществлялось мероприятия не проводились |
| 2.4 | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях (оборудование входных групп, лестниц, пандусов, поручней, расширение дверных проемов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и др.) | Управление образования администрации Жердевского муниципального округа | Финансирование не осуществлялось, достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | 55 | 50 | Финансирование не осуществлялось |
| 2.5 | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам) | Управление образования администрации Жердевского муниципального округа | 24 детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет (66,7 % в общей численности детей-инвалидов от 5 до 18 лет) охвачены программами дополнительного образования | 71 | 67 | - |
| 2.6 | Оборудование подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта светодиодным табло для слабослышащих инвалидов и специальным звуковым сигналом для незрячих и слабовидящих инвалидов (системой "Говорящий город") | Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Жердевского муниципального округа | Достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | - | - | - |
| 2.7 | Адаптация приоритетных объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН | Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Жердевского муниципального округа | Достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | 100 | 100 | - |
| 2.8 | Модернизация подвижного состава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (путем закупки и адаптации подвижного состава для инвалидов и других МГН) | Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Жердевского муниципального округа | Достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | - | - | - |
| 2.9 | Обследование жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области | Достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | - | - | - |
| 2.10 | Установка пандусов в многоквартирных жилых домах (при наличии технической возможности такой установки и решения общего собрания собственников помещений) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры управления ЖКХ, строительства, архитектуры и благоустройства территорий администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области | Достижение целевых значений мероприятия запланировано на последующие годы реализации программы | - | - | - |
| 3. Основное мероприятие «Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Жердевском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оснащение специальным оборудованием и инвентарем учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Отдел по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Жердевского муниципального округа | Достижение целевых значений мероприятия были достигнуты в предыдущие годы | 80 | 80 | - |
| 3.2 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Обеспечение повышения квалификации, профессиональной подготовки специалистов системы образования, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования администрации Жердевского муниципального округа | За I полугодие 2024 года 15 работников системы образования прошли инструктирование и обучение для работы с детьми-инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | 7 | 7 | - |
| 3.3 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья (Международный день инвалидов и др.) | Управление образования администрации Жердевского муниципального округа Отдел культуры, архивного дела и туризма администрации Жердевского муниципального округа | Отделом образования администрации Жердевского округа были проведены следующие мероприятия в том числе с участием детей с ОВЗ и детей-инвалидов: - экскурсии в МБУК «Жердевский народный краеведческий музей»; - экскурсии в Музей-заповедник С.В. Рахманинова «Ивановка»; - внеурочные занятия «Разговоры о важном», «Функциональная грамотность», «Россия – мои горизонты», «Орлята России»; - занятия по профессиональному самоопределению «Дорога в страну профессий»; - классные часы по формированию здорового образа жизни; - профилактические беседы «Я в этом мире»; - индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение «Развитие эмоционального интеллекта»; - участие в Международной просветительской акции «Пушкинский диктант»; - развлекательные программы: «Праздник Старый новый год», «Рождественские посиделки», «Масленица пришла»; - конкурсная программа, посвященная Дню защитника Отечества «Эх, солдатушки – бравы ребятушки!»; - праздник, посвященный Международному женскому дню «Весна на мамочку похожа!»; - семейный выходной: «Читаем сказку»; - праздничный концерт, посвященный Дню Победы, конкурс рисунков на асфальте»; - фотомарофон «Моя семья»; - развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей «Детство – это я и ты»; - физкультурно-оздоровительная программа «Спорт, здоровье и игра - вместе всегда!». | 74 | 52 | - |
| 3.3.2 | Организация и проведение совместных физкультурных и спортивных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности | Отдел по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта администрации района | Проводились соревнования по плаванию среди лиц с ОВЗ, участники Жердевского общества слепых выезжали в г. Тамбов на соревнования по лыжным гонкам и плаванию. Проведен фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. | 74 | 74 | - |
| 3.3.3 | Обеспечение доступности незрячих и слабовидящих инвалидов информацией на официальном сайте Жердевского муниципального округа | Отдел информационных технологий администрации Жердевского муниципального округа | Официальный сайт администрации Жердевского муниципального округа, а также всех подведомственных организаций обеспечен для незрячих и слабовидящих инвалидов | 74 | 74 | - |
| 3.3.4 | Мероприятия по организации просвещённости граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров | Отдел культуры, архивного дела и туризма администрации Жердевского муниципального округа | Акция по раздаче буклетов «От сердца к сердцу», с целью формирования гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями; воспитание доброты, заботы, отзывчивости, желание помогать друг другу; раскрывать в людях чувства сопереживания милосердия, толерантности к инвалидам. | 74 | 70 | - |

Консультант по социальным и общим вопросам

администрации Жердевского муниципального округа                                                                                                                                    А.И.Аносов

Таблица 7

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Жердевского муниципального округа Тамбовской области «Доступная среда»

за период январь – июнь  2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | внебюд жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | мест. бюджет | внебюд жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие: «Предоставление государственных гарантий инвалидам» | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» | Всего | 100,00 | - | - | 100,00 | - | 100,00 | - | - | 100,00 | - |
| 3. | Основное мероприятие «Развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов» | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Жердевском муниципальном округе | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Всего | 85,0 | - | - | 85,0 | - | 85,0 | - | - | 85,0 | - |
| Всего по программе |  | Всего | 185,0 | - | - | 185,0 | - | 185,0 | - | - | 185,0 | - |

Консультант по социальным и общим вопросам

администрации Жердевского муниципального округа                                                                                                                                    А.И.Аносов