Таблица 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Жердевского муниципального округа Тамбовской области "Эффективное управление финансами Жердевского муниципального округа» за период с 01.01.2024г. по 30.06.2024 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Жердевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Своевременное формирование проекта бюджета Жердевского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Срок выполнения данного мероприятия - ноябрь 2024 г. |  |  |  |
| 1.2. | Разработка мероприятий, способствующих росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского муниципального округа, оптимизации налоговых расходов Жердевского муниципального округа | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области в 2024 году осуществлялись в рамках Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области, утвержденного постановлением администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 16.01.2024 № 74. В результате выполнения мероприятий по росту доходного потенциала в бюджет Жердевского муниципального округа в 1 полугодии 2024 года дополнительно поступило 504,4 тыс. рублей. Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 25.04.2024 № 74 уточнены параметры бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области на 2024 год по налоговым и неналоговым доходам: по сравнению с первоначально утвержденными параметрами плановые назначения на 2024 год увеличены на 30 653,5 тыс. рублей; Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 22.05.2024 № 99 уточнены параметры бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области на 2024 год по налоговым и неналоговым доходам: по сравнению с решением от 25.04.2024 № 74 утвержденными параметрами плановые назначения на 2024 год увеличены на 11 640,0 тыс. рублей. | да | да |  |
| 1.3. | Разработка нормативных правовых документов по организации исполнения бюджета Жердевского муниципального округа | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | В рамках организации исполнения бюджета Жердевского муниципального округа подготовлены: 16 Решений Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области; 30 постановлений администрации Жердевского муниципального округа; 2 распоряжения администрации Жердевского муниципального округа; 129 приказов финансового управления администрации Жердевского муниципального округа. Все проекты нормативных актов приняты в установленном порядке. | да | да |  |
| 1.4 | Составление и представление бюджетной отчетности Жердевского муниципального округа в течение текущего финансового года | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Формы годовой отчетности за 2023 год, месячной и квартальной отчетности за 2024 год представлены в сроки, установленные Министерством финансов Тамбовской области. Отчет об исполнении бюджета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 40 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Алексеевского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 41 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Бурнакского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 42 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бурнакского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Володарского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 43 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Володарского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Вязовского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 44 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Вязовского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Демьяновского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 45 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Демьяновского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Новорусановского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 46 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новорусановского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Пичаевского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 47 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пичаевского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Туголуковского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 48 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Туголуковского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Сукмановского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 49 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Шпикуловского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 50 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шпикуловского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Преображеновского сельсовета Жердевского района за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 51 Преображеновского сельсовета Жердевского района за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета городского поселения города Жердевка за 2023 год утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 52 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения города Жердевка за 2023 год»; Отчет об исполнении бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области Тамбовской области за первый квартал 2024 года утвержден постановлением администрации Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 23.04.2024 № 463 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Жердевского муниципального округа Тамбовской области за 1 квартал 2024 года». Все материалы размещены на официальном сайте администрации Жердевского муниципального округа. | да | да |  |
| 1.5. | Подготовка годового отчета об исполнении бюджета Жердевского муниципального округа и проекта решения Совета депутатов Жердевского муниципального округа о его утверждении | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Жердевского района за 2023 год» внесен на рассмотрение Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области в установленные законодательством Российской Федерации, Тамбовской области и нормативно-правовыми актами Жердевского муниципального округа сроки - 14.03.2024г.-Утвержден Решением Совета депутатов Жердевского муниципального округа Тамбовской области от 28.03.2024 № 40. Материалы размещены на официальном сайте администрации Жердевского муниципального округа. По отчету об исполнении бюджета Жердевского района за 2023 год проведены публичные слушания. Подготовлена брошюра «Бюджет для граждан». Материалы размещены на официальном сайте администрации Жердевского муниципального округа. | да | да |  |
| 1.6. | Обеспечение размещения и представления информации в сети Интернет | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Поддерживается в актуальном режиме работа официального сайта администрации Жердевского муниципального округа. Вся необходимая информация своевременно размещается в сети Интернет. | да | да |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Жердевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реализация мероприятий, обеспечивающих своевременность и полноту исполнения долговых обязательств Жердевского муниципального округа | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Расход на обслуживание муниципального долга Жердевского муниципального округа в 2024 году запланирован в размере 13,0 тыс. рублей. Срок оплаты за обслуживание муниципального долга наступает в ноябре 2024 года согласно графика по бюджетному кредиту к договору № 1 от 27.12.2021 о предоставлении из бюджета Тамбовской области бюджетного кредита бюджету Жердевского района. |  |  |  |
| 1.8. | .Мониторинг состояния муниципального долга Жердевского муниципального округа | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Долговая нагрузка на бюджет Жердевского муниципального округа находится на экономически безопасном уровне. | да | да |  |
| 2. Подпрограмма «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово- бюджетной сфере Жердевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | В установленном порядке утвержден план проверок по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2024 год (09.01.2024г.). По итогам за 1 полугодие 2024 года проверено 100% запланированных проверок. Каждое контрольное мероприятие проводилось в соответствии с приказом на его проведение. Нарушений требований бюджетного законодательства не установлено. | да | да |  |
| 2.2. | Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | В установленном порядке утвержден план проверок по осуществлению контроля в сфере закупок на 2024 год– 09.01.2024г. В 1 полугодии 2024 года проверено 100% запланированных проверок. Каждое контрольное мероприятие проводилось в соответствии с приказом на его проведение. Нарушений требований бюджетного законодательства не установлено. | да | да |  |
| 3. Подпрограмма «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Жердевского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского и управленческого учета, подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности Жердевского муниципального округа | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Техническая инфраструктура обработки данных, локальной вычислительной сети и рабочих мест специалистов поддерживаются в рабочем режиме. | да | да |  |
| 3.2. | Повышение доступности информации о деятельности Жердевского муниципального округа в сфере управления общественными финансами Жердевского муниципального округа | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | Поддерживается в актуальном режиме работа официального сайта администрации Жердевского муниципального округа. Все материалы по планированию и исполнению бюджета Жердевского муниципального округа размещены на официальном сайте администрации Жерлдевского муниципального округа. На официальном сайте администрации Жердевского муниципального округа размещены брошюры «Бюджет для граждан» к принятому решению Совета депутатов Жердевского муниципального округа от 12.12.2023 № 119 «О бюджете Жердевского муниципального округа Тамбовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; к проекту решения об утверждении отчёта об исполнении бюджета Жердевского района за 2023 год. | да | да |  |
| Прочие мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Жердевского муниципального округа и председателя Контрольно-ревизионной комиссии | Финансовое управление администрации Жердевского муниципального округа | В течение 1 полугодия 2024 года своевременно осуществлялись выплаты персоналу и перечисление страховых взносов. Кредиторская задолженность по указанным расходам отсутствует. |  |  |  |