**Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.07 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Исполнитель | | Наименование межбюджетного трансферта | | | Проводимые мероприятия | | Плановые сроки заключения контрактов (договоров) | | Исполнено на 01.07.2024 |
| **Национальный проект «Культура»**  **Региональный проект «Цифровая культура»** | | | | | | | | | |  |
| 1 | МБОУДО Жердевская ДШИ | | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г) | | | Открытие виртуального концертного зала. | | до 01.05.2024 | | Работы выполнены и оплачены |
| **Региональный проект «Творческие люди»** | | | | | | | | | | |
| 2 | МБУК «Центр культуры и досуга» | | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024) | | | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»)» | | Договор № 70 от 11.03.2024 | | Договор заключен и оплачен  Оборудование поставлено |
| **Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**  **Региональный проект «Формирование городской среды»** | | | | | | | | | |  |
|  | МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО | | Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | | | Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г.Жердевка Тамбовской области | | до 01.04.2024 | | Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024. Работы ведуться в соответствии с ПСД и ТЗ. |
| Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области | | до 01.04.2024 | | Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024. Работы ведуться в соответствии с ПСД и ТЗ. |
| Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области | | до 01.04.2024 | | Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024.Работы ведуться в соответствии с ПСД и ТЗ. |
| Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул.Чкалова | | до 01.07.2024 | | Контракт заключен. Подрядчик ООО «НАНАВТО».Срок окончания работ по контракту 15.08.2024 |
|  | Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО | | Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | | | Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63б  Установка стелы «Я люблю Бурнак» | | до 01.04.2024 | | Заключен МК №19 от 31.03.2024. ООО РПК «Вилена»  01.04.2024г. до 01.08.2024г  Услуги по поставке стеллы проведены в соответствии с контрактом и оплачены. |
|  | Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО | | Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции | | до 01.04.2024 | | Заключен  договор подряда от 20.03.2024 с ООО «Аскад»  Работы выполнены и оплачены. |
| **Национальный проект «Экология»**  **Региональный проект «Чистая страна»** | | | | | | | | | |  |
|  | МКУ «Управление заказчика» | |  | | | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направления на юго-запад | | 30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по  адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад». | | Срок окончания работ 24.11.2024  Работы по исполнению контракта ведутся в рамках технического этапа (приложение 3 к контракту)  Устройство слоя из растительного грунта.  Устройство водоотводной канавы ливневой системы  Устройство пруда для поверхностных стоков ливневой системы. |
| **Национальный проект «Образование»**  **Региональный проект «Современная школа»** | | | | | | | | | |  |
|  | Управление образования администрации Жердевского района | | Муниципальный бюджет | | | Текущий ремонт кабинетов химии, физики филиала М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2» | | До 01.05.2024 | | Заключены МК от 23.04.2024, 24.04.2024 на общую сумму 1597391,69  Срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.07.2024. Работы выполнены. Акта приемки в стадии подписания |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | | | | |
|  | Управление образования администрации Жердевского района | | Муниципальный бюджет | | | Реализация программам дополнительного образования «Школьный медиацентр». | | До 15.05.2024. | | Договора заключены Оборудование для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиацентр».получено и оплачено |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | | | | |
|  | Управление образования администрации Жердевского района | | Региональный бюджет | | | Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2» | | До 01.05.2024 | | Компьютерное оборудование поставлено |
| **Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»** | | | | | | | | | | |
| ООО «Независимая строительная компания» | |  | | | Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-  «Каспий»- Жердевка- Токаревка- Мордово- Мельгуны- Волчки- Орел-Тамбов»  протяженностью 7 км. | | Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт №0164200001923003177 от 30.10.2023 с ООО «Независимая строительная компания»  Сумма контракта 132 018 тыс.туб  Размер аванса 39 600 тыс.руб | | Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024  Регенерация ( обработка или переработка старого асфальтобетона с целью улучшения его свойств.) -35%  Устройство выравнивающего слоя-0% Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0% | |
| ООО «ДОРМОСТРОЙ | |  | | | Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженность 16 км | | Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРМОСТРОЙ»  Сумма контракта 372011,06 тыс.туб  Размер аванса 111607 тыс.руб | | Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024  Разработка ПОДД и ППР-100% Подготовительные работы - 100%  Регенерация-%  Устройство выравнивающего слоя-0%  Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0% | |
|  | | | | **Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | |
| МКУ «Управление заказчика» | | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | | | Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа | | Март 2024 | | МК от 06.03.2024  заключен с ООО «ПРОЕКТЭНЕРГО».  Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 15.09.2024 г. в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту.  На текущий момент на месте строительства ведется работа по:Устройству наружних стен,  Проведены работы по обустройству хозяйственно-бытовой канализации и водопровода.  Ведутся работы по жилому перекрытию техподполья брусом | |
| **Национальный проект «Здравоохранение»,**  **Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»** | | | | | | | | | | |
| ООО «АИЖК СТРОЙ» | | Модернизация первичного звена здравоохранения | | | Строительство ФАП с. Вязовое | | Работы выполнены | | 21.06.2024 ФАП передан в оперативное управление ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» | |