**Мониторинг графика контрактования по закупке оборудования, техники и иным предприятиям национальных проектов, реализуемым на территории Жердевского муниципального округа на 01.07 2024 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Исполнитель | Наименование межбюджетного трансферта | Проводимые мероприятия | Плановые сроки заключения контрактов (договоров) | Исполнено на 01.07.2024 |
| **Национальный проект «Культура»****Региональный проект «Цифровая культура»** |  |
| 1 | МБОУДО Жердевская ДШИ | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (Соглашение №68504000-1-2024-006 от 23.01.2024 г) | Открытие виртуального концертного зала. | до 01.05.2024 | Работы выполнены и оплачены |
| **Региональный проект «Творческие люди»** |
| 2 | МБУК «Центр культуры и досуга» | Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Соглашение № 68504000-1-2024-012 от 26.02.2024) | «Создание условий для реализации творческого потенциала нации «Творческие люди»)» | Договор № 70 от 11.03.2024 | Договор заключен и оплаченОборудование поставлено |
| **Национальный проект «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»****Региональный проект «Формирование городской среды»** |  |
|  | МБУ «Служба городского хозяйства» Жердевского МО | Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | Ремонт дворового проезда МКД по ул. Чкалова, д.26 в г.Жердевка Тамбовской области | до 01.04.2024 | Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024. Работы ведуться в соответствии с ПСД и ТЗ. |
| Ремонт дворового проезда МКД по пер.Заводской, д.4 в г.Жердевка Тамбовской области | до 01.04.2024 | Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024. Работы ведуться в соответствии с ПСД и ТЗ. |
| Ремонт дворового проезда МКД по ул. Первомайская, д.180-181 в г. Жердевка Тамбовской области | до 01.04.2024 | Контракт заключен Подрядчик ИП Волкова-Музылева Е.В. Срок окончания по контракту- 01.08.2024.Работы ведуться в соответствии с ПСД и ТЗ. |
| Благоустройство общественной территории – г. Жердевка , ул.Чкалова | до 01.07.2024 | Контракт заключен. Подрядчик ООО «НАНАВТО».Срок окончания работ по контракту 15.08.2024 |
|  | Территориальный отдел №2 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО | Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды | Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул. Свободы, 63бУстановка стелы «Я люблю Бурнак» | до 01.04.2024 | Заключен МК №19 от 31.03.2024. ООО РПК «Вилена»01.04.2024г. до 01.08.2024гУслуги по поставке стеллы проведены в соответствии с контрактом и оплачены. |
|  | Территориальный отдел №8 управления по развитию территорий и кадровой политики администрации Жердевского МО | Благоустройство общественной территории по адресу с. Туголуково, ул. Пл. Революции | до 01.04.2024 | Заключен договор подряда от 20.03.2024 с ООО «Аскад»Работы выполнены и оплачены. |
| **Национальный проект «Экология»****Региональный проект «Чистая страна»** |  |
|  | МКУ «Управление заказчика» |  | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направления на юго-запад | 30.12.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Перспектива» на выполнение работ по объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, на расстоянии примерно 2500 м от дома №126 по направлению на юго-запад». | Срок окончания работ 24.11.2024Работы по исполнению контракта ведутся в рамках технического этапа (приложение 3 к контракту) Устройство слоя из растительного грунта.Устройство водоотводной канавы ливневой системыУстройство пруда для поверхностных стоков ливневой системы. |
| **Национальный проект «Образование»****Региональный проект «Современная школа»** |  |
|  | Управление образования администрации Жердевского района | Муниципальный бюджет | Текущий ремонт кабинетов химии, физики филиала М.Горьковского ф-ла МБОУ «Жердевская СОШ № 2» | До 01.05.2024 | Заключены МК от 23.04.2024, 24.04.2024 на общую сумму 1597391,69Срок выполнения работ с 15.05.2024 по 01.07.2024. Работы выполнены. Акта приемки в стадии подписания |
|  **Региональный проект «Успех каждого ребенка»** |
|  | Управление образования администрации Жердевского района | Муниципальный бюджет | Реализация программам дополнительного образования «Школьный медиацентр». | До 15.05.2024. | Договора заключены Оборудование для нового кружка дополнительного образования «Школьный медиацентр».получено и оплачено  |
|  **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»** |
|  | Управление образования администрации Жердевского района | Региональный бюджет | Приобретение и установка компьютерного оборудования в Комсомольский, Сукмановский, М.Горьковский филиалы МБОУ «Жердевская СОШ № 2» | До 01.05.2024 | Компьютерное оборудование поставлено |
|  **Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»** |
| ООО «Независимая строительная компания» |  | Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-«Каспий»- Жердевка- Токаревка- Мордово- Мельгуны- Волчки- Орел-Тамбов» протяженностью 7 км. | Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт №0164200001923003177 от 30.10.2023 с ООО «Независимая строительная компания»Сумма контракта 132 018 тыс.тубРазмер аванса 39 600 тыс.руб |  Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024Регенерация ( обработка или переработка старого асфальтобетона с целью улучшения его свойств.) -35% Устройство выравнивающего слоя-0% Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0%  |
| ООО «ДОРМОСТРОЙ |  | Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженность 16 км | Подрядчик определен Заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРМОСТРОЙ»Сумма контракта 372011,06 тыс.тубРазмер аванса 111607 тыс.руб | Срок проведения работ с 01.04.2024 по 01.11.2024Разработка ПОДД и ППР-100% Подготовительные работы - 100% Регенерация-% Устройство выравнивающего слоя-0% Устройство верхнего слоя-% Обустройство-0%  |
|  | **Федеральный проект «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| МКУ «Управление заказчика» | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа | Март 2024 | МК от 06.03.2024 заключен с ООО «ПРОЕКТЭНЕРГО». Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 15.09.2024 г. в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ по объекту.На текущий момент на месте строительства ведется работа по:Устройству наружних стен, Проведены работы по обустройству хозяйственно-бытовой канализации и водопровода.Ведутся работы по жилому перекрытию техподполья брусом |
|  **Национальный проект «Здравоохранение»,**  **Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»** |
| ООО «АИЖК СТРОЙ» | Модернизация первичного звена здравоохранения | Строительство ФАП с. Вязовое | Работы выполнены | 21.06.2024 ФАП передан в оперативное управление ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ»  |