## график
Утверждаю
Глава района
А.В.Быков
График освоения средств в рамках национальных проектов за октябрь 2024 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Лимиты на 2024, тыс.руб | Объемы финансирования тыс.руб. в т.ч. |  |  |  | Сроки заключения контракта | Сроки реализации пректа | Сроки освоения средств | Кассовое освоение на 01.11.2024 | % от лимита | Сроки освоения средств |  |  | Итог за квартал | % от лимита | Сроки освоения средств |  |  | Итог за квартал | % от лимита | Сроки освоения средств |  |  | Итог за квартал | % от лимита
|  | ИТОГО | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  |  | октябрь |  |  | Апрель | Май | Июнь |  |  | Июль | Август | Сентябрь |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ИТОГО (тыс.руб.) |  | 179107.47 | 11764.53 | 223.83 | 6485.5 | 0 |  |  | 18937.48 | 18937.48 | 10.5732 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Национальный проект "Культура"
Региональный проект "Культурная среда"
1 | Открытие виртуального концертного зала на базе Жердевской ДШИ | 1021.4 | 1000 | 20.41 |  |  | до 01.05.2024 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4549.1 | 188.9 |  | 4738 | 463.8731 | 850 |  |  | 850 | 83.2191
2 | Государственная поддержка отрасли культуры находящихся на территории сельских поселений (Приобретене оборудования) | 102 | 100 | 2 | 0.01 |  | до 01.04.2024 | 2024-12-01 | 0 | 0 | 0
Национальный проект "Жилье и гордская среда"
Итого по проекту (тыс.руб.) |  | 16226.2 | 4063.53 | 82.9 | 15.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.8334 | 878.8334 | 5.4161 | 17193.1 | 4665.8 | 0 | 21858.9 | 134.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Формирование городской среды"
1 | Благоустройство общественной территории по адресу с. Бурнак , ул. ул.Свободы, 63б | 140 | 137.7 | 2.8 | 0.1 | 0 | 2024-03-31 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.1436 | 523.1436 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Благоустройство общественной территории по адресу с.Туголуково, ул. Пл. Революции | 300 | 282.7 | 5.8 | 11.5 | 0 | 2024-03-20 | 30 кал.дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6898 | 355.6898 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ремонт дворовых проездов МКД по ул.Чкалова д.26, ул.Первомайская д.180-181, пер. Заводской, д.4, в г.Жердевка Тамбовской области | 3721.2 | 3643.13 | 74.3 | 3.7 | 0 | 2024-03-26 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4665.8 |  | 4665.8 | 125.3843
Региональный проект "Дорога к дому всей семьей"
4 | Благоустройство общественной территории – г.Жердевка | 12065 | 0 | 0 | 0 | 0 | до 01.07.2024 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17193.1 |  |  | 17193.1 | 142.5039
Национальный проект "Экология"
Итого по проекту (тыс.руб.) |  | 121256.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18937.48 | 18937.48 | 15.6177 | 0 | 9780 | 0 | 9780 | 8.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Чистая страна"
1 | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов, расположенной по адресу: Тамбовская область, г.Жердевка, ул. Комиссарова, примерно 2500 м от дома №126 по направления на юго-запад» | 121256.3 |  |  |  | 0 | 2024-12-30 | 2024-11-24 | 18937.48 | 18937.48 | 15.6177 | 0 | 9780 | 0 | 9780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Национальный проект "Образование"
Региональный проект "Современная школа"
1 | Текущий ремонт кабинетов химии, физики М.Горьковского филиала МБОУ «Жердевская СОШ № 2» с.м. Горький | 2702.6 |  |  | 1597.4 | 0 | до 01.05.2024 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 550 | 0 | 1050 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
2 | Реализация программам дополнительного образования «Школьный медиацентр». | 715.9 | 255.38 | 5.22 | 0.26 | 0 | до 15.05.2024 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Комплексное развитие сельских территорий"
Итого по проекту (тыс.руб.) |  | 25018.07 | 6345.62 | 113.3 | 4872.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146800 | 586.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Животноводов Жердевского муниципального округа | 11331.47 | 6345.62 | 113.3 | 4872.53 | 0 | 2024-03-06 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 146800
2 | Строительство жилого дома блокированной застройки в с.Бурнак , ул. Парковая Жердевского муниципального округа | 13686.6 |  |  |  |  | 2024-08-02 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0
Национальный проект "Безопасные и качественные дороги"
Итого(тыс.руб.) |  | 504011.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200887.4 | 200887.4 | 39.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ремонт автомобильной дороги «Каспий»-Токаревка»-Вязовое-«Каспий»- Жердевка- Токаревка- Мордово- Мельгуны- Волчки- Орел-Тамбов» протяженностью 7 км. | 132000 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 77204.4 | 77204.4 | 58.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт автомобильной дороги «Каспий» – Жердевка – Токаревка – Мордово – Мельгуны – Волчки – «Орел – Тамбов» протяженность 16 км | 372011.06 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 123683 | 123683 | 33.2471
| начальник отдела по реализации национальных проектов (Проектный офис) | [7 empty] | Н.В. Мармышова
| Согласовано начальник финансового отдела администрации района | [7 empty] | Н.В. Илларионова