Таблица 6

Сведения
 о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования Жердевского муниципального округа» за  период январь-декабрь 2024 года

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | запланированные |  | достиг нутые |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Освоение субсидии муниципального бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования» | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система содействия в развитии муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | Администрация Жердевского муниципального округа | Внедренные новые инструменты оценки и стимулирования качества работы педагогических работников дошкольного образования. Численность педагогических работников системы дошкольного образования |  | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1.3. Денежная выплата победителям конкурсного отбора среди педагогических работников, занимающих должность «воспитатель», «старший воспитатель» в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Внедрены новые инструменты оценки и стимулирования качества работы работников дошкольного образования. Численность победителей конкурсного отбора, получающих денежную выплату |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | 1.1.4 Денежные выплаты педагогическим работникам, впервые приступившим к педагогической деятельности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Администрация Жердевского муниципального округа | Внедрены новые инструменты привлечения в систему дошкольного образования молодых специалистов. Численность молодых специалистов, получающих ежемесячную денежную выплату |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.1.5. Проведение ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций, материально-техническое оснащение и обеспечение антитеррористической защищенности с целью предоставления услуг дошкольного образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество отремонтированных зданий муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Оказание муниципальной услуги соответствующего качества. Численность получателей муниципальных услуг соответствующего качества |  | 621 |  | 621 |  |  |  |  |  |
| 7. | 1.3. Субсидия муниципального бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного образования» | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система содействия в развитии муниципальной системы дошкольного образования. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных учреждений |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 2.1. Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.2. Освоение субвенции муниципальному бюджету на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» | Администрация Жердевского муниципального округа | Обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего образования. Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых по нормативу |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | 2.2.1. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых по нормативу |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | 2.2.2. Прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых по нормативу |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | 2.3. Освоение субсидии муниципального бюджета на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система поддержки муниципальной системы образования, направленная на создание условий для получения гражданами общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 13. | 2.3.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 14. | 2.3.2. Обеспечение питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений питанием в общей численности обучающихся |  | 96,5 |  | 97,3 |  |  |  |  |  |
| 15. | 2.3.3. Приобретение школьных автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система, обеспечивающая подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. Количество автобусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 2.4. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (Федеральный проект «Успех каждого ребенка») | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество образовательных организаций, в которых созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | 2.5. Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и получающих образовательную услугу с использованием информационно -коммуникационных и дистанционных технологий |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 18. | 2.6. Реализация мероприятий региональной системы оценки качества образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система оценки качества общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 2.6.1. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля выпускников 9, 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, от общего количества обучающихся |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | 2.6.2. Реализация мероприятий системы мониторингов учебных и внеучебных достижений обучающихся и участие в общероссийских и международных исследованиях | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество ежегодно проводимых мониторингов учебных и внеучебных достижений обучающихся и исследований |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | 2.7. Проведение мероприятий для обучающихся и педагогов района | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система обеспечения условий для самореализации обучающихся и педагогов. Число ежегодно проводимых мероприятий |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 22. | 2.7.1. Проведение муниципальных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах в рамках общего и дополнительного образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Комплексная система выявления и поддержки одарённых и высокомотивированных обучающихся. Доля обучающихся, участвующих в муниципальных, региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях |  | 55 |  | 56 |  |  |  |  |  |
| 23. | 2.7.2. Организация и проведение муниципальных массовых мероприятий для педагогов округа: научно - практических конференций, «круглых столов» и других мероприятий | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующие механизмы стимулирования высокого качества работы и профессионального развития педагогов. Доля педагогов, принявших участие в муниципальных массовых мероприятиях |  | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |
| 24. | 2.8. Обеспечение муниципальных бюджетных образовательных учреждений бланками документов об образовании, учебно-методическими и наглядными пособиями | Администрация Жердевского муниципального округа | Приобретение образовательными учреждениями бланков документов об образовании, учебно-методических и наглядных пособий, методических рекомендаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 2.9. Иные межбюджетные трансферты муниципальному бюджету на реализацию подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования». Реализация проекта «Модернизация общего образования». | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующие механизмы ежегодного стимулирования высокого качества работы и профессионального развития. Количество педагогических работников, получающих выплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 2.9.1. Ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, являющимися педагогическими работниками муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система поддержки педагогических работников организаций общего и дополнительного образования, направленная на обновление кадрового состава педагогов. Количество молодых специалистов, получающих выплаты |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 27. | 2.9.2. Денежная выплата победителям конкурсного отбора среди педагогических работников, занимающих должность «учитель», «преподаватель организатор основ безопасности жизнедеятельности» | Администрация Жердевского муниципального округа | Функционирующая система отбора и поощрения лучших учителей. Численность победителей конкурсного отбора, получающих денежную выплату |  | 1 |  | 0 |  | В конкурсном отборе среди педагогических работников победители отсутствуют |  |  |  |
| 28. | 2.10. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги по обеспечению деятельности сферы образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Муниципальные услуги, оказанные муниципальными учреждениями соответствующего качества. Количество муниципальных образовательных учреждений, оказывающих услуги в сфере образования |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | 2.11. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Оказанные муниципальные услуги, соответствующего качества. Количество муниципальных организаций, оказывающих услуги соответствующего качества |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | 2.12. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями для льготных категорий обучающихся | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество закупленных печатных и электронных учебников и учебных пособий |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 31. | 2.13. Текущие мероприятия, в рамках которых осуществляется финансирование организаций, предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях (социальный заказ) | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа» |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 32. | 2.14. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 33. | 2.15. Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах («Точки роста») | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество созданных в текущем году центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных учреждениях |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 34. | 2.16. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество объектов общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | 2.17. Проведение ремонтов и материально-техническое оснащение столовых в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация Жердевского муниципального округа | Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 2.18. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Администрация Жердевского муниципального округа | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 38. | 2.19. Обеспечение деятельности Советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Администрация Жердевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | 3.1.Обеспечение комплексной безопасности муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на обеспечение комплексной безопасности |  | 85 |  | 100 |  |  |  |  |
| 40. | 3.1.1. Оснащение пожарной сигнализацией муниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и т. д. | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. Уровень противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | 90 |  | 95 |  |  |  |  |
| 41. | 3.1.2. Оснащение муниципальных образовательных учреждений тревожными средствами оповещения, оплата услуг вневедомственной охраны, ремонт и установка ограждения и другие антитеррористические мероприятия | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. Уровень антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | 90 |  | 95 |  |  |  |  |
| 42. | 3.1.3. Обеспечение экологической безопасности муниципальных образовательных учреждений, в том числе обустройство пищеблоков, оборудование теплых туалетов, ремонт канализационных сетей | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Обеспечение современных и безопасных условий организации образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. Уровень экологической безопасности муниципальных образовательных учреждений |  | 90 |  | 95 |  |  |  |  |
| 43. | 3.1.4. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений (ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям) | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Реализованные мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями СанПиНов. Уровень соответствия материально-технической базы требованиям СанПиНов |  | 70 |  | 75 |  |  |  |  |
| 44. | 3.2. Обеспечение безопасного подвоза обучающихся в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система, обеспечивающая подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. Количество автобусов. |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  |
| 45. | 3.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений. Количество организаций |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 46. | 3.4. Обеспечение доступа к единой образовательной информационной среде и информационной открытости системы образования | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая единая образовательная информационная среда. Количество персональных компьютеров, используемых в учебном процессе |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 47. | 3.5. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию в сфере образования | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Количество муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
| 48. | 3.6. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, выполняющих работы по информационно-методическому обеспечению в сфере образования | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Количество муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых выполняются работы по информационно-методическому обеспечению |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  |
| 49. | 3.7. Ежемесячное пособие на содержание ребенка лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система поддержки детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Количество детей получающих пособие. |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |
| 50. | 3.8. Освоение субвенций на осуществление полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Численность работников обеспечивающих в районе деятельность по опеке и попечительству и деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 51. | 3.9. Освоение субсидии, выделенной бюджету округа на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система, обеспечивающая обслуживание зданий муниципальных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования и подвоз обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | 3.9.1. Оплата труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных бюджетных учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования и подвоз обучающихся в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Количество работников, финансируемых за счет субсидии областного и муниципального бюджетов |  | 151 |  | 151 |  |  |  |  |
| 53. | 3.10. Освоение субвенции, выделенной бюджету района на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система поддержки педагогических работников и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. Количество педагогических работников и специалистов получающих выплаты |  | 240 |  | 240 |  |  |  |  |
| 54. | 3.10.1. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности (медицинских, библиотечных работников образовательных организаций) | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. Количество специалистов, получающих выплаты |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 55. | 3.10.2. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающим в сельской местности | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система поддержки работников, проживающих и работающих в сельской местности. Количество работников, получивших выплаты |  | 237 |  | 237 |  |  |  |  |
| 56. | 3.11. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Количество образовательных учреждений, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 57. | 3.12. Меры стимулирования обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Функционирующая система поддержки студентов, обучающихся по целевому направлению по педагогическим специальностям. Количество студентов, получающих выплаты |  | 2 |  | 9 |  |  |  |  |
| 58. | 3.13. Финансирование мероприятий регионального проекта «Современная школа» | Администрация Жердевского муниципального округа |  | Обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Количество учреждений |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |

Исп. И.И. Кусова, 5-27-16

Таблица 7

Отчет
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию программы

«Развитие образования Жердевского муниципального округа» за период январь – декабрь 2024 г.

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | Фед. бюджет | обл. бюджет | местн, бюджет | внебюджетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджет | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования» | Всего | 75363,7 | 0 | 33675,7 | 36347,6 | 5340,4 | 75363,7 | 0 | 33675,7 | 36347,6 | 5340,4 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 75363,7 | 0 | 33675,7 | 36347,6 | 5340,4 | 75363,7 | 0 | 33675,7 | 36347,6 | 5340,4 |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования» | Всего | 256758,1 | 27516,5 | 167988,6 | 56329,0 | 4924,0 | 256758,1 | 27516,5 | 167988,6 | 56329,0 | 4924,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 256758,1 | 27516,5 | 167988,6 | 56329,0 | 4924,0 | 256758,1 | 27516,5 | 167988,6 | 56329,0 | 4924,0 |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» | Всего | 90283,1 | 0 | 12989,3 | 77293,8 | 0 | 90283,1 | 0 | 12989,3 | 77293,8 | 0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 90283,1 | 0 | 12989,3 | 77293,8 | 0 | 90283,1 | 0 | 12989,3 | 77293,8 | 0 |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по Программе | Всего | 422404,9 | 27516,5 | 214653,6 | 169970,4 | 10264,4 | 422404,9 | 27516,5 | 214653,6 | 169970,4 | 10264,4 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 422404,9 | 27516,5 | 214653,6 | 169970,4 | 10264,4 | 422404,9 | 27516,5 | 214653,6 | 169970,4 | 10264,4 |
|  | Прочие основные мероприятия, не вошедшие в программу | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исп. Н.Ю. Илларионова, 5-20-47